## PhanCong
WEALTHFLOW ¦ PHÂN CÔNG TASK & TRACKING
54 công việc có chủ sở hữu — cập nhật cột H (trạng thái), L (tiến độ %), O (PR/bằng chứng). Thời gian 19/10–15/11/2026 là KẾ HOẠCH ĐỀ XUẤT.
ID | Phân hệ | Công việc | Mô tả chi tiết & tiêu chí nghiệm thu (DoD) | Người phụ trách | Người review | Ưu tiên | Trạng thái | Sprint | Bắt đầu | Hạn cuối | Tiến độ (%) | Phụ thuộc | File/API / tài liệu bàn giao | Link PR / minh chứng | Căn cứ & ghi chú
LEAD-01 | Tích hợp & bảo mật | Rà soát repo, baseline chức năng | Chạy project và chụp màn hình từng trang; đối chiếu thực tế UI/API/MySQL; lập bảng Demo / API-ready / E2E; ghi commit SHA được rà soát. | Võ Trịnh Quốc Huy | Nguyễn Thành Trung | P1 | To Do | S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 0 | — | docs/implementation-status.md |  | README xác nhận frontend một số phân hệ còn demo.
LEAD-02 | Tích hợp & bảo mật | Chốt kiến trúc module và API contract | Chuẩn hóa router, envelope JSON, HTTP status, validation, auth middleware; thống nhất cách mỗi dev gọi API và nhận lỗi. | Võ Trịnh Quốc Huy | Võ Văn Khôi Nguyên | P1 | To Do | S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 0 | LEAD-01,DB-01 | docs/api-contract.md; source/backend/ |  | Thiết kế mới/chuẩn hóa, không giả định API nào đã có.
LEAD-03 | Tích hợp & bảo mật | Chuẩn hóa branch, PR và review | Bảo vệ main; dùng feature/<module>-<id>; PR nêu bằng chứng test; không merge nếu thiếu review hoặc phá trang khác. | Võ Trịnh Quốc Huy | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | P1 | To Do | S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 0 | LEAD-01 | docs/git-workflow.md; .gitignore |  | Cần áp dụng trong nhóm.
LEAD-04 | Tích hợp & bảo mật | Rà soát auth, session và phân quyền | Test đăng ký/đăng nhập/đăng xuất; session expiry; user chỉ xem dữ liệu của mình; Admin không xem giao dịch riêng. | Võ Trịnh Quốc Huy | Nguyễn Thành Trung | P1 | To Do | S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 0 | DB-01 | source/backend/; source/frontend/js/services/auth-api.js |  | Auth được README mô tả, cần test E2E.
LEAD-05 | Tích hợp & bảo mật | Kiểm thử OTP và đặt lại mật khẩu | Kiểm OTP 10 phút, tối đa 5 lần theo tài liệu; reset làm vô hiệu hóa mật khẩu cũ; không tiết lộ email tồn tại. | Võ Trịnh Quốc Huy | Nguyễn Thành Trung | P1 | To Do | S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 0 | LEAD-04 | source/backend/; source/frontend/js/landing/main.js |  | Local email .eml, SMTP thật không phải điều kiện test.
DB-01 | Database & tài liệu | Kiểm kê schema/migration hiện có | Liệt kê bảng, FK/index, version migration; đối chiếu tên thật từ 001_initial_schema.sql; không sửa DB trước khi backup. | Nguyễn Thành Trung | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 0 | LEAD-01 | docs/data-dictionary.md |  | Schema chính xác phải lấy từ SQL gốc.
DB-02 | Database & tài liệu | ERD chuẩn và quan hệ per-user | ERD wallet, category, ledger, budget, recurring, goal, loan, gold, notification; mọi dữ liệu tài chính thuộc user; PK/FK rõ. | Nguyễn Thành Trung | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 0 | DB-01 | docs/erd.mmd; docs/erd.png |  | Một số bảng mở rộng là đề xuất cần xác nhận.
DB-03 | Database & tài liệu | Data dictionary và ràng buộc SQL | Mô tả trường, kiểu, NOT NULL, UNIQUE, FK, CHECK ứng dụng; money DECIMAL, timestamps, soft archive; kỳ ngân sách uniqueness. | Nguyễn Thành Trung | Võ Văn Khôi Nguyên | P1 | To Do | S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 0 | DB-01 | docs/data-dictionary.md |  | Dùng tên bảng thực tế; không tự ý reset.
DB-04 | Database & tài liệu | Seed test độc lập và an toàn | Tạo ít nhất 2 user, 2 ví/user, 10 giao dịch đa loại, 3 ngân sách, 2 lịch định kỳ; import không DROP dữ liệu production. | Nguyễn Thành Trung | Võ Văn Khôi Nguyên | P1 | To Do | S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 0 | DB-01 | source/database/seed_demo.sql |  | Dữ liệu thử không chứa email/mật khẩu thật.
TX-01 | Ví & giao dịch | Chốt giao kèo ví + giao dịch | Liệt kê endpoint cần cho UI wallets/transactions/categories; mapping response và validation; reuse WalletRepository/LedgerService. | Võ Văn Khôi Nguyên | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 0 | LEAD-02,DB-01 | docs/api-transactions.md |  | Backend ledger có test SQLite; E2E MySQL chưa xác nhận.
TX-02 | Ví & giao dịch | Ví: CRUD + lưu trữ có điều kiện | Tạo/sửa/xem ví; kiểm tra chủ sở hữu; chỉ lưu trữ khi balance=0 và không ràng buộc lịch active; reload vẫn có dữ liệu. | Võ Văn Khôi Nguyên | Nguyễn Thành Trung | P1 | To Do | S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 0 | TX-01,DB-04 | source/backend/; source/frontend/js/app/pages.js |  | Trang Ví đang có fixtures.
TX-03 | Ví & giao dịch | Danh mục cá nhân và mặc định | Tạo/đổi tên/lưu trữ danh mục; phân biệt income/expense; không xóa danh mục đã có giao dịch; filter hoạt động. | Võ Văn Khôi Nguyên | Nguyễn Thành Trung | P1 | To Do | S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 0 | TX-01,DB-04 | source/backend/; source/frontend/js/app/pages.js |  | UI categories đã có mẫu.
PLAN-01 | Ngân sách & tài sản | Khảo sát phần backend ngân sách có sẵn | Kiểm tra BudgetService/Repository và endpoint đang gọi; xác nhận 80/100%, net spend và tránh cảnh báo trùng. | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | Done | S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 100 | LEAD-02,DB-01 | docs/api-budgets.md | branch feature/plan-tuan-kiet — docs/api-budgets.md (2026-10-18) | Tests FR05 có phần logic; UI chưa chắc nối API.
PLAN-02 | Ngân sách & tài sản | Chốt mô hình khoản vay & mục tiêu | Viết rule principal/interest, khoản đi vay/cho vay, gắn mục tiêu tiết kiệm; phân biệt asset/liability; design API. | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Nguyễn Thành Trung | P1 | Done | S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 100 | DB-02 | docs/finance-rules.md | branch feature/plan-tuan-kiet — docs/finance-rules.md (2026-10-18) | Khoản vay và mục tiêu đang có giao diện mock.
QA-01 | Kiểm thử & nghiệm thu | Thiết lập checklist build/test baseline | Kiểm `CHAY_SE.bat`, `/api/health`, backend PHP test, browser console; ghi kết quả baseline, không mặc định 36/36 PASS. | Võ Trịnh Quốc Huy | Nguyễn Thành Trung | P1 | To Do | S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 0 | LEAD-01 | docs/test-baseline.md |  | README chỉ nêu kỳ vọng 36 PASSED.
TX-04 | Ví & giao dịch | Thu/chi: form và POST vào ledger | Form validation >0, category thuộc user; POST thành bút toán kép; ví cập nhật; reload dữ liệu vẫn còn. | Võ Văn Khôi Nguyên | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 0 | TX-02,TX-03,DB-04 | source/frontend/js/app/forms.js; source/backend/ |  | LedgerService đã được kiểm thử độc lập.
TX-05 | Ví & giao dịch | Chuyển ví và số dư nhất quán | Không chuyển cùng ví/không vượt số dư; debit/credit cả hai ví nguyên tử; không tính vào Thu/Chi. | Võ Văn Khôi Nguyên | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 0 | TX-04 | source/frontend/js/app/pages.js; source/backend/ |  | FR03 có test transfer/reversal.
TX-06 | Ví & giao dịch | Lịch sử giao dịch, tìm kiếm và lọc | Trang Giao dịch lấy API theo user, filter loại/ngày/từ khóa, empty/error/loading, không sử dụng fixture. | Võ Văn Khôi Nguyên | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 0 | TX-04 | source/frontend/js/app/pages.js; source/frontend/js/app/main.js |  | UI hiện lọc JS trên fixtures.
TX-07 | Ví & giao dịch | Giao dịch nháp/đảo bút toán | Cho chuyển DRAFT→POSTED; giao dịch POSTED chỉ đảo (reversal), không xóa vật lý; idempotency ngăn ghi đôi. | Võ Văn Khôi Nguyên | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 0 | TX-04 | source/backend/; source/frontend/js/app/forms.js |  | FR03 đã có test reversal/idempotency.
TX-08 | Ví & giao dịch | Tỷ giá snapshot và nhiều tiền tệ | Mỗi giao dịch ngoại tệ lưu snapshot rate, tính amount_base; báo lỗi nếu thiếu tỷ giá; không tự lấy FX giả làm live. | Võ Văn Khôi Nguyên | Nguyễn Thành Trung | P2 | To Do | S2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 0 | TX-04,DB-03 | source/backend/; source/frontend/js/app/pages.js |  | FR04 có test SQLite.
TX-09 | Ví & giao dịch | Định kỳ: CRUD + worker thực tế | Tạo lịch, pause/resume, worker 1 lần/kỳ; xử lý ngày 31→cuối tháng; AUTO_POST vs DRAFT_REMINDER. | Võ Văn Khôi Nguyên | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 0 | TX-04,DB-04 | source/backend/; source/frontend/js/app/pages.js |  | FR06 có test cho worker.
DB-05 | Database & tài liệu | Migration cho tính năng còn thiếu | Viết migration tăng dần IF/guard phù hợp MySQL, lưu version, có kế hoạch rollback; cấm DROP bảng đang dùng. | Nguyễn Thành Trung | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 0 | DB-02,DB-03 | source/database/00x_*.sql |  | Migration chỉ thêm nếu schema gốc chưa có.
DB-06 | Database & tài liệu | Kiểm tra hiệu năng index và truy vấn | EXPLAIN query lịch sử theo user/date/wallet/category, index phù hợp; không quét dữ liệu mọi user. | Nguyễn Thành Trung | Võ Văn Khôi Nguyên | P2 | To Do | S2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 0 | TX-06,DB-05 | docs/db-performance.md |  | Kiểm thử trên MySQL 3307 riêng SE.
DB-07 | Database & tài liệu | Đồng bộ MySQL và bộ test SQLite | Đối chiếu schema/test fixture, constraints, nullable; test SQLite không thay thế integration test MySQL. | Nguyễn Thành Trung | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 0 | DB-05 | docs/db-test-parity.md; source/backend/tests/ |  | Tránh lệch hành vi 2 DB.
PLAN-03 | Ngân sách & tài sản | Ngân sách theo danh mục/kỳ | CRUD budget theo user+category+month; tính chi tiêu ròng, không tính chuyển ví hay trả nợ gốc. | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Nguyễn Thành Trung | P1 | Done | S2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 100 | PLAN-01,TX-04 | source/backend/; source/frontend/js/app/pages.js | branch feature/plan-tuan-kiet — BudgetDAO/BudgetService + live-pages.js + run_tests.php (54/54 PASS) | Backend BudgetService đã được test ở FR05.
PLAN-04 | Ngân sách & tài sản | Cảnh báo 80% / 100% chính xác | UI lấy % từ dữ liệu thực; backend sinh một thông báo/loại/ngưỡng/kỳ; không tự chặn chi tiêu. | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Võ Văn Khôi Nguyên | P1 | Done | S2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 100 | PLAN-03,TX-04 | source/backend/; source/frontend/js/app/pages.js | branch feature/plan-tuan-kiet — BR08 80%/100% + jump-over-yellow dedup + UI KPI/progress (54/54 PASS) | Rule hiển thị sẵn trên budget UI.
PLAN-05 | Ngân sách & tài sản | Trung tâm thông báo từ backend | Xem/chưa xem; thông báo ngân sách/nhắc nợ; phân tách của user; không chèn notification demo vào kết quả thật. | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Võ Trịnh Quốc Huy | P2 | Done | S2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 100 | PLAN-04,DB-05 | source/backend/; source/frontend/js/app/pages.js | branch feature/plan-tuan-kiet — NotificationController/Service/DAO + UI filter/read-all (54/54 PASS) | notificationsPage còn fixture.
LEAD-06 | Tích hợp & bảo mật | Chuẩn hóa frontend API state dùng chung | Dịch vụ fetch có CSRF/session nếu cần, loading/error/empty; các module không tự hardcode API base hay secret. | Võ Trịnh Quốc Huy | Võ Văn Khôi Nguyên | P1 | To Do | S2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 0 | LEAD-02,TX-01 | source/frontend/js/services/; source/frontend/js/app/main.js |  | Tránh sửa chồng `main.js`.
LEAD-07 | Tích hợp & bảo mật | Kiểm tra an toàn input và quyền sở hữu | Prepared statements, validate money/date, HTML escaping, quyền userId từ session; test IDOR đổi id của user khác. | Võ Trịnh Quốc Huy | Nguyễn Thành Trung | P1 | To Do | S2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 0 | TX-04,PLAN-03 | source/backend/; docs/security-tests.md |  | Bảo mật dữ liệu tài chính là P1.
PLAN-06 | Ngân sách & tài sản | Mục tiêu tiết kiệm: CRUD/tiến độ | Tạo mục tiêu target/deadline, phân bổ/hoàn trả, hoàn thành/hủy; phân bổ chỉ earmark không làm tăng net worth. | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Nguyễn Thành Trung | P1 | To Do | S3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 0 | PLAN-02,DB-05 | source/backend/; source/frontend/js/app/pages.js |  | UI goals có sẵn dạng demo.
PLAN-07 | Ngân sách & tài sản | Vay/nợ: tạo khoản và lịch trả | Phân biệt đi vay/cho vay, kỳ hạn, lãi/phí, due date, trả gốc; không ghi nhận vay là income. | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Nguyễn Thành Trung | P1 | To Do | S3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 0 | PLAN-02,DB-05,TX-04 | source/backend/; source/frontend/js/app/pages.js |  | UI loans có sẵn dạng demo.
PLAN-08 | Ngân sách & tài sản | Ghi trả nợ/nhắc hạn an toàn | Tách principal làm giảm liability và ví; interest/fees là expense; cảnh báo trước hạn; chống trả nợ 2 lần. | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Võ Văn Khôi Nguyên | P1 | To Do | S3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 0 | PLAN-07,PLAN-05 | source/backend/; source/frontend/js/app/pages.js |  | Rule đang được mô tả trên trang vay.
PLAN-09 | Ngân sách & tài sản | Tài sản vàng: lô, định giá, snapshot | Thêm/sửa asset vàng, số lượng, unit, valuation history; không lấy giá tĩnh hiện trên UI làm giá thị trường thực. | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Nguyễn Thành Trung | P2 | To Do | S3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 0 | DB-05,PLAN-02 | source/backend/; source/frontend/js/app/pages.js |  | goldPage sử dụng fixture.
PLAN-10 | Ngân sách & tài sản | Net worth, balance sheet thật | Net worth = assets - liabilities; exclude mục tiêu ghi nhãn kép; số liệu cùng thời điểm, filter kỳ, snapshot lịch sử. | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 0 | PLAN-07,PLAN-09,TX-06 | source/backend/; source/frontend/js/app/pages.js |  | overview đang có KPI giá trị hardcoded.
PLAN-11 | Ngân sách & tài sản | Báo cáo thu–chi và saving rate | Dữ liệu từ ledger; Income-Expense (loại chuyển ví/gốc nợ); rate N/A khi income≤0; chart lấy theo kỳ. | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 0 | PLAN-10,TX-06 | source/backend/; source/frontend/js/app/pages.js |  | reportPage tự ghi chú chưa lấy MySQL.
TX-10 | Ví & giao dịch | Kết nối UI định kỳ & bỏ mock | Danh sách định kỳ từ API, nút pause/delete chạy thật; refresh giữ trạng thái; rõ ngày tới hạn và mode. | Võ Văn Khôi Nguyên | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | P1 | To Do | S3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 0 | TX-09,LEAD-06 | source/frontend/js/app/pages.js; source/frontend/js/data/fixtures.js |  | Bỏ fixture đúng module, không xóa chung bừa bãi.
TX-11 | Ví & giao dịch | Đối soát ví với bút toán thật | Tính sum ledger entries so cached_balance, phát hiện chênh; tuyệt đối không hiển thị 'Mô phỏng khớp' như kết quả thực. | Võ Văn Khôi Nguyên | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 0 | TX-07,DB-06 | source/backend/; source/frontend/js/app/pages.js |  | reconciliationPage đang mô phỏng.
TX-12 | Ví & giao dịch | Xuất CSV giao dịch chuẩn UTF-8 | Export theo user và bộ lọc; UTF-8 BOM và escape công thức Excel; không lộ thông tin người khác. | Võ Văn Khôi Nguyên | Nguyễn Thành Trung | P2 | To Do | S3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 0 | TX-06 | source/backend/; source/frontend/js/app/pages.js |  | Nút Xuất CSV có trong UI.
DB-08 | Database & tài liệu | Snapshot & lịch sử định giá | Kiểm bảng snapshot/net worth, FX, giá vàng; đảm bảo snapshot bất biến và không tính trùng tài sản. | Nguyễn Thành Trung | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | P1 | To Do | S3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 0 | DB-05,PLAN-09 | source/database/00x_*.sql; docs/data-dictionary.md |  | Các bảng là đề xuất, xác nhận schema trước migration.
DB-09 | Database & tài liệu | Backup/restore kèm kiểm tra phục hồi | Dump SE MySQL 3307 sang file riêng, restore sang DB test, ghi checklist và thời gian; không động vào LTW 3306. | Nguyễn Thành Trung | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 0 | DB-05 | docs/backup-restore.md; scripts/ |  | Không dùng script xóa htdocs/data.
LEAD-08 | Tích hợp & bảo mật | Dashboard tổng quan kết nối API | Thay KPI/line/pie/recent transactions fixture bằng API thật; loading, empty, period selector; đối chiếu truy vấn DB. | Võ Trịnh Quốc Huy | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | P1 | To Do | S3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 0 | PLAN-10,PLAN-11,TX-06 | source/frontend/js/app/pages.js; source/backend/ |  | UI overview đang hardcode số liệu.
LEAD-09 | Tích hợp & bảo mật | Hoàn thiện hồ sơ, setting, dark mode | Lưu tên/tiền tệ ưu tiên, validate, persist theme; kiểm tra desktop/mobile và quyền truy cập. | Võ Trịnh Quốc Huy | Võ Văn Khôi Nguyên | P2 | To Do | S3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 0 | LEAD-04,LEAD-06 | source/frontend/js/app/pages.js; source/backend/ |  | Có setting UI cần xác thực lưu dữ liệu.
LEAD-10 | Tích hợp & bảo mật | Quyền Admin / giới hạn thông tin | Admin quản user, danh mục mẫu, broadcast; không được truy cập số dư/giao dịch cá nhân; audit thay đổi. | Võ Trịnh Quốc Huy | Nguyễn Thành Trung | P2 | To Do | S4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 0 | LEAD-07,DB-05 | source/frontend/js/app/pages.js; source/backend/ |  | Các trang admin hiện đang render fixtures.
LEAD-11 | Tích hợp & bảo mật | Ổn định runner 8080/3307 | Chạy `CHAY_SE.bat` / `DUNG_SE.bat` 2 lần an toàn, seed/migration idempotent, không xóa 3306/htdocs LTW. | Võ Trịnh Quốc Huy | Nguyễn Thành Trung | P1 | To Do | S4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 0 | DB-09,LEAD-07 | setup-se.ps1; CHAY_SE.bat; docs/setup.md |  | Repo mô tả runner riêng SE.
LEAD-12 | Tích hợp & bảo mật | Review/merge & release candidate | Tổng hợp PR, giải quyết conflict, tag release nội bộ, đảm bảo không có console/server error và secrets. | Võ Trịnh Quốc Huy | Võ Văn Khôi Nguyên | P1 | To Do | S4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 0 | LEAD-08,PLAN-11,TX-12 | main; docs/release-checklist.md |  | Leader chịu trách nhiệm merge.
TX-13 | Ví & giao dịch | E2E bộ ví-giao dịch-danh mục | Test 2 users, income/expense/transfer/reverse, idempotency, FX, CSV, empty; có ảnh/response và lỗi cụ thể. | Võ Văn Khôi Nguyên | Nguyễn Thành Trung | P1 | To Do | S4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 0 | TX-11,TX-12 | docs/test-evidence/tx/ |  | Chỉ Done khi test với MySQL thật.
TX-14 | Ví & giao dịch | E2E lịch định kỳ và race condition | Test ngày 31, 28/29, auto vs draft, chạy worker lặp không tạo duplicate; kiểm tra số dư sau POST. | Võ Văn Khôi Nguyên | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 0 | TX-10 | docs/test-evidence/recurring/ |  | Có test unit, cần E2E.
PLAN-12 | Ngân sách & tài sản | E2E ngân sách, tích lũy, vay | Test ngưỡng 80/100, saving allocation, vay/cho vay, trả gốc/lãi, net worth cross-check bằng SQL. | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Nguyễn Thành Trung | P1 | To Do | S4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 0 | PLAN-11 | docs/test-evidence/finance/ |  | Kịch bản không tính trùng tiền.
PLAN-13 | Ngân sách & tài sản | Test báo cáo với edge cases | Income=0, giao dịch reversal, chuyển nội bộ, khác kỳ, dữ liệu âm; CSV/chart khớp SQL. | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 0 | PLAN-11,TX-12 | docs/test-evidence/report/ |  | Đảm bảo không chia 0.
DB-10 | Database & tài liệu | ERD cuối + SQL integrity checks | Chạy FK/unique/index/ownership, backup/restore thử, cập nhật ERD khớp actual schema sau merge. | Nguyễn Thành Trung | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 0 | DB-08,PLAN-11 | docs/erd.mmd; docs/data-dictionary.md; docs/db-integrity.md |  | Trung phụ trách DB tới nghiệm thu.
DB-11 | Database & tài liệu | SRS/Use case/UML phù hợp phiên bản | SRS nêu FR, actor, pre/postconditions, use case, activity, sequence luồng thu–chi và quản lý nợ; phân biệt demo/đã chạy. | Nguyễn Thành Trung | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 0 | LEAD-12 | docs/SRS.md; docs/uml/ |  | Hỗ trợ tài liệu, dev xác nhận nghiệp vụ.
DB-12 | Database & tài liệu | Báo cáo, hướng dẫn cài và kịch bản demo | Viết kiến trúc/ERD/API/kiểm thử, bảng đóng góp; demo login→wallet→thu/chi→budget→loan→report→backup. | Nguyễn Thành Trung | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | To Do | S4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 0 | DB-10,DB-11 | docs/REPORT.md; docs/DEMO.md |  | Bằng chứng từng phần phải lấy từ test thực.
QA-02 | Kiểm thử & nghiệm thu | Hồi quy bảo mật & responsive cuối kỳ | Test mobile 375/768/desktop; IDOR, CSRF/XSS cơ bản, lỗi 422/401/403; ghi bug có owner sửa. | Võ Trịnh Quốc Huy | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | P1 | To Do | S4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 0 | LEAD-10,TX-13,PLAN-12 | docs/qa-summary.md |  | Chỉ ký nghiệm thu khi P1 pass.
DOC-01 | Database & tài liệu | Nhật ký họp, phân công và minh chứng | Tập hợp meeting minutes, task/PR/commit, ảnh test; mỗi task Done phải có link PR/proof; giữ bản thay đổi. | Nguyễn Thành Trung | Võ Trịnh Quốc Huy | P2 | To Do | S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 0 | LEAD-03 | docs/team-worklog.md; workbook Tasks |  | Công việc tài liệu xuyên 4 Sprint.

## TongQuan
WEALTHFLOW ¦ DASHBOARD & MỐC TIẾN ĐỘ
Đồ án CNPM — 4 thành viên / 3 người lập trình / 1 người Database & tài liệu. Trạng thái bên dưới tự cập nhật từ sheet PhanCong.
TỔNG CÔNG VIỆC |  | CHƯA LÀM |  | ĐANG THỰC HIỆN |  | CHỜ REVIEW | HOÀN THÀNH | TIẾN ĐỘ CHUNG
TIẾN ĐỘ THEO PHÂN HỆ
STT | Phân hệ | Số task | Done | Đang làm | Chưa làm | Hoàn tất (%)
1 | Tích hợp & bảo mật
2 | Ví & giao dịch
3 | Ngân sách & tài sản
4 | Database & tài liệu
5 | Kiểm thử & nghiệm thu
KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THEO THÀNH VIÊN
STT | Thành viên | Số task | Done | Đang làm | Còn lại | Hoàn tất (%)
1 | Võ Trịnh Quốc Huy
2 | Võ Văn Khôi Nguyên
3 | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt
4 | Nguyễn Thành Trung
4 SPRINT — LỊCH DỰ KIẾN, CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH THEO DEADLINE CỦA GIẢNG VIÊN
Sprint | Khoảng thời gian | Trọng tâm | Đầu ra nghiệm thu | Điều kiện chuyển giai đoạn
S1 | 19–25/10/2026 | Baseline, ERD, API contract, auth | Tài liệu kiến trúc, seed và chạy xác thực được | Có ERD / API contract / test baseline
S2 | 26/10–01/11/2026 | Thu/chi-ví-ngân sách-định kỳ nối MySQL | Luồng E2E wallets→transactions→budget/recurring | Reload vẫn còn dữ liệu, không giả mock
S3 | 02–08/11/2026 | Tiết kiệm, vay/nợ, vàng, net worth, báo cáo | Dashboard + báo cáo tính từ sổ cái thật | SQL và chỉ số UI đối chiếu đúng
S4 | 09–15/11/2026 | QA, bảo mật, tài liệu, demo & release | Test report, ERD/SRS, video/script demo, release | Không còn lỗi P1, 2 users phân quyền đúng
NHỮNG ĐIỂM ĐÃ XÁC NHẬN TỪ REPOSITORY
Backend có kiểm thử FR03–FR06 (ledger, FX, budget, recurring); UI nhiều chức năng vẫn lấy dữ liệu fixtures. Đây là baseline, KHÔNG phải khẳng định toàn bộ app đã hoàn thiện.
Môi trường SE: PHP local 8080 + MySQL riêng 3307 (C:\xampp\se-instance); tránh tác động dự án LTW dùng MySQL 3306.
Repo: | https://github.com/huytothevoz/SE---Microfinance-Personal-Wealth-Expense-Tracker
Nguồn: | https://github.com/huytothevoz/SE---Microfinance-Personal-Wealth-Expense-Tracker/blob/main/README.md

## VaiTro_RACI
WEALTHFLOW ¦ VAI TRÒ, CAM KẾT & RACI
R=Thực hiện; A=chịu trách nhiệm cuối cùng; C=tham vấn; I=được thông báo. Một hạng mục nên có một người Accountable.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
STT | Họ tên | Vai trò | Mảng chịu trách nhiệm | Nguyên tắc bàn giao | Số task
1 | Võ Trịnh Quốc Huy | Team Leader / Fullstack | Auth, kiến trúc, tích hợp, bảo mật, dashboard, merge & release | Giữ quyền review/merge main; review PHP/JS/SQL liên module | 14
2 | Võ Văn Khôi Nguyên | Developer / Core Finance | Wallets, categories, ledger UI/API, transfer, recurring, export, reconciliation | Sở hữu nghiệp vụ FR03/FR04/FR06 và phần lớn file giao dịch | 14
3 | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Developer / Financial Planning | Budget, notifications, savings, loans, gold, net worth, reporting | Sở hữu nghiệp vụ FR05 và mở rộng tài sản / vay | 13
4 | Nguyễn Thành Trung | Database & Documentation | Schema/ERD, migrations, SQL seed, backup, DB tests, SRS/UML, báo cáo | Không nhận lập trình nghiệp vụ web chính; SQL và tài liệu là trách nhiệm chủ đạo | 13
MA TRẬN TRÁCH NHIỆM
STT | Hạng mục | Huy – Leader | Khôi Nguyên | Tuấn Kiệt | Thành Trung
1 | Chốt kiến trúc & quy chuẩn Git | A/R | C | C | C
2 | Bảo mật/OTP/Session, Admin | A/R | I | C | C
3 | Ví, danh mục, ledger, chuyển ví | A | R | C | C
4 | Giao dịch định kỳ, FX, đối soát | A | R | C | C
5 | Ngân sách & thông báo | A | C | R | C
6 | Mục tiêu tiết kiệm | A | C | R | C
7 | Khoản vay và lịch trả | A | C | R | C
8 | Tài sản vàng & Net Worth | A | C | R | C
9 | Dashboard tổng quan & tích hợp API | A/R | C | R | C
10 | Thiết kế ERD, database migration, index | A | C | C | R
11 | Data dictionary, SQL seed, backup/restore | A | C | C | R
12 | Kiểm thử từng module và test case | A | R | R | C
13 | SRS, UML, báo cáo, biên bản họp | A | C | C | R
14 | Code review, merge, release, demo cuối | A/R | C | C | R
QUY ĐỊNH RANH GIỚI PHẦN VIỆC
Một task = một owner | Người được giao ở cột Owner chịu trách nhiệm tạo PR + test + cập nhật tiến độ, reviewer không tự nhận phần trăm.
Trung phụ trách Database | Trung viết/kiểm thử SQL, migration, data dictionary, ERD và hỗ trợ SRS; dev PHP kết nối theo contract, tránh 3 người tự sửa schema.
Không sửa chồng file chung | pages.js và main.js cần phân tách module hoặc chia nhánh với thứ tự merge do Huy thống nhất; mỗi PR nhỏ để tránh conflict.
Review PHP / SQL | Huy review code logic; Trung review migration và ERD; dev liên quan kiểm tra API có đúng contract.
Không tự nhận task Done | Phải có link PR/commit, kiểm thử local thực tế trên MySQL 3307, ảnh hoặc testcase và đã merge.

## YeuCau
WEALTHFLOW ¦ ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG (SRS RÚT GỌN)
Phân biệt mức độ hiện có trong Git với trạng thái đã kiểm thử. Không xem giao diện mock là tính năng E2E.
Mã | Module | Mô tả phạm vi | Input chính | Output/giá trị | Quy tắc nghiệp vụ / Acceptance criteria | Code owner | Trạng thái khảo sát Git | Ưu tiên
FR01 | Đăng ký/đăng nhập/OTP | Tạo user, login, session, reset bằng OTP | Email, password, fullName, OTP | Phiên hợp lệ, đổi mật khẩu, bảo vệ tuyến | Không trùng email; OTP 10 phút/5 lần theo README; không log secrets | Võ Trịnh Quốc Huy | README nêu quy trình; chưa chạy local | P1
FR02 | Hồ sơ cá nhân | Xem và cập nhật tên, ngôn ngữ, tiền cơ sở, theme | Profile settings | Persist cài đặt theo user | Validate, riêng tư; đổi base currency cần có chính sách | Võ Trịnh Quốc Huy | Có UI settings, cần test API | P2
FR03 | Thu chi & sổ cái | Thu/chi, transfer, draft, reversal, idempotency | wallet/category/amount/date/currency | 2 bút toán cân; số dư cập nhật | Posted không xóa; debit=credit; không chuyển cùng ví | Võ Văn Khôi Nguyên | Có backend test; UI dùng fixtures | P1
FR04 | Đa tiền tệ | Ghi nhận giao dịch ngoại tệ snapshot FX | Currency, FX rate | Amount base nhất quán | Giữ tỷ giá theo thời điểm ghi sổ; không dựa vào FX live không nguồn | Võ Văn Khôi Nguyên | Có backend test FR04 | P2
FR05 | Ngân sách | Hạn mức theo danh mục/kỳ và cảnh báo | Month, category, limit | Tỷ lệ đã dùng, thông báo ngưỡng | Chi tiêu ròng; 80% vàng, 100% đỏ, không lặp cảnh báo | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Backend test FR05; UI demo | P1
FR06 | Định kỳ | Lịch tạo draft/tự ghi sổ | DayOfMonth, amount, mode, wallet | Tạo một kỳ duy nhất và next due | Ngày 31 kẹp cuối tháng; idempotent mỗi kỳ | Võ Văn Khôi Nguyên | Backend test FR06; UI demo | P1
FR07 | Ví | Tạo/sửa/lưu trữ ví nhiều loại | Name, currency, opening balance | Wallet list và balance từ DB | Không lưu trữ khi còn dư nợ liên quan / định kỳ đang dùng | Võ Văn Khôi Nguyên | UI mock, repository có trong test | P1
FR08 | Danh mục | Danh mục người dùng và danh mục mẫu | Type,name,isActive | Dùng chung filter/budget | Không xóa vật lý danh mục có ledger | Võ Văn Khôi Nguyên | Có UI mock | P1
FR09 | Mục tiêu tiết kiệm | Tạo mục tiêu và phân bổ tiền | Target, date, allocations | Tiến độ tích lũy và lịch sử | Earmark không làm tăng tổng tài sản | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | UI mock, chưa xác nhận API | P1
FR10 | Vay/cho vay | Quản lý dư gốc, trả góp, lãi/phí | Kind, principal, terms, payments | Dư nợ và lịch sử, nhắc tới hạn | Đi vay không phải thu nhập; gốc không là expense | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | UI mock, chưa xác nhận API | P1
FR11 | Tài sản vàng | Quản lý số lượng, định giá, lịch sử | Asset lot, quantity, unit, valuation | Giá trị tài sản ngoài ví | Ngày định giá rõ; không mặc định giá fixture là giá thật | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | UI mock, chưa xác nhận API | P2
FR12 | Tài sản ròng | Tổng hợp assets/liabilities theo kỳ | Wallet, gold, savings, loans | Net worth & snapshot chart | Tài sản ròng=tổng tài sản-tổng nợ; tránh double count | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | KPI demo hardcoded | P1
FR13 | Báo cáo thu–chi | Báo cáo theo tháng/biểu đồ/saving rate | Date range, ledger entries | Dashboard và báo cáo đúng dữ liệu | Income<=0 → N/A; loại chuyển ví và gốc vay | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | reportPage ghi rõ chưa lấy MySQL | P1
FR14 | Thông báo | Nhắc ngân sách/nợ/định kỳ | Events, userId | Notification inbox | Không lộ của user khác; tránh nhắc trùng | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | UI mock, NotificationService có trong test | P2
FR15 | Admin | Quản lý user, danh mục hệ thống, broadcast | Role/admin actions | Admin console & audit | Không truy cập giao dịch riêng của người dùng | Võ Trịnh Quốc Huy | Trang admin có fixture | P2
FR16 | CSV và đối soát | Xuất CSV theo user, so sánh ledger/cache | Filter, userId | CSV và bảng mismatch | UTF-8 BOM, injection-safe; chỉ 'khớp' nếu server xác minh | Võ Văn Khôi Nguyên | UI hiện có trạng thái đối soát mô phỏng | P1
NFR01 | Bảo mật dữ liệu | Isolation/validation/session/secret hygiene | User token/SQL input | Không IDOR/XSS/SQLi cơ bản | Không commit config.local.php/App Password; prepared statements | Võ Trịnh Quốc Huy | Yêu cầu hoàn thiện và kiểm chứng | P1
NFR02 | Tính chạy độc lập | Không ảnh hưởng đồ án LTW trên XAMPP | SE 8080+3307, LTW 8000+3306 | Start/stop riêng SE an toàn | Migration không DROP, không xóa htdocs/MySQL của LTW | Võ Trịnh Quốc Huy | Runner có trong README/HUONG_DAN | P1

## KienTruc_CSDL
WEALTHFLOW ¦ KIẾN TRÚC, DATA & QUY TẮC NGHIỆP VỤ
Đặc tả dùng cho phân công và báo cáo; mọi tên bảng MỚI chỉ là gợi ý, cần xác nhận bằng SQL migration thực tế.
SƠ ĐỒ 4 LỚP / LUỒNG DỮ LIỆU
Lớp | Công nghệ | File / vị trí | Trách nhiệm | Owner | Lưu ý
1. UI | HTML/CSS/Vanilla JS | source/frontend/js/landing/main.js; source/frontend/js/app/pages.js; forms.js; main.js | Form & chart lấy API sau khi login | Huy + Nguyên + Kiệt | Không xử lý business logic quan trọng trong JS
2. Service | Fetch + auth API | source/frontend/js/services/auth-api.js; đề xuất thêm services/finance-api.js | Request JSON, CSRF/session, loading/error/empty | Huy xây chuẩn, 2 dev dùng chung | Không hardcode token, base URL hoặc dùng fixtures làm thật
3. PHP | Router, modules/services/repos | source/backend/router.php; source/backend/src/Modules/... | Validate, authorization, ledger, financial reports | 3 dev code theo module | Không tin userId do client tự gửi
4. Data | MySQL instance độc lập | source/database/001_initial_schema.sql & migration; C:\xampp\se-instance | FK/transaction/index/seed | Trung, review Huy | MySQL SE 127.0.0.1:3307, tránh LTW 3306
5. Test | Unit + E2E + tài liệu | source/backend/tests/run_tests.php; docs/test-evidence/ | SQLite unit + MySQL local integration | Mỗi code owner + Trung | 36 PASSED trong README là kỳ vọng, không phải kết quả đã chạy tại đây
MÔ HÌNH DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ — KIỂM TRA LẠI TÊN BẢNG TRONG REPO
Entity (tên tham khảo) | Mục đích | Quan hệ | Căn cứ hiện có | Phụ trách | Integrity rules
users / auth-related | User và phiên xác thực | 1–N wallet, transaction, budget, loan... | Kiểm tra thực tế | Trung | UserId là scope của tất cả truy vấn
wallets | Ví, loại, currency, cached_balance | N–1 users | Repository có trong test | Trung/Nguyên | Số dư phải có đường đối soát ledger
categories | Nhóm thu/chi và loại dữ liệu | N–1 users, transaction | Repository có trong test | Trung/Nguyên | Danh mục mặc định và cá nhân
financial_transactions / ledger_entries | Giao dịch + bút toán ghi sổ | 1–N entry; N–1 user/wallet/category | `financial_transactions` thấy trong test; kiểm tra tên entries | Trung/Nguyên | Double-entry và reversal, idempotency
exchange_rates / snapshots | Tỷ giá lưu theo thời điểm | Dùng khi FX | Cần xác nhận tên bảng | Trung/Nguyên | Amount_base giữ nguyên sau POST
budgets / budget_alerts | Giới hạn theo tháng, trạng thái cảnh báo | N–1 user/category | BudgetRepository có trong test | Trung/Kiệt | Unique user/category/month; tránh cảnh báo lặp
recurring_* | Lịch, kỳ chạy, next_due | N–1 wallet/category/user | RecurringRepository có trong test | Trung/Nguyên | 1 kỳ chỉ có 1 ghi sổ
savings_goals / allocations | Mục tiêu, phân bổ tiền | N–1 users, wallet | Đề xuất; xác nhận trước migration | Trung/Kiệt | Earmark không cộng tài sản 2 lần
loans / loan_payments | Khoản vay/cho vay, gốc lãi phí | N–1 users | Đề xuất; xác nhận trước migration | Trung/Kiệt | Principal khác Expense
gold_assets / valuations | Tài sản vàng và lần định giá | N–1 users | Đề xuất; xác nhận trước migration | Trung/Kiệt | Snapshot định giá theo ngày
notifications / logs | Thông báo, audit | N–1 users | NotificationService có trong test | Trung/Kiệt/Huy | Ownership + dedupe
net_worth_snapshots | Dữ liệu tài sản ròng theo kỳ | N–1 users | Đề xuất; xác nhận trước migration | Trung/Kiệt | Không tính chồng tiền mục tiêu
QUY TẮC TÍNH TOÁN CẦN THỐNG NHẤT VỚI GIẢNG VIÊN
Mã | Quy tắc | Tiêu chí nghiệm thu | Liên quan
BR01 | Net Worth = Tổng tài sản − Tổng nợ phải trả | Không cộng tiền đã phân bổ mục tiêu như tài sản mới | FR12
BR02 | Net Cash Flow = Income − Expense | Loại transfer, tiền vay nhận và trả nợ gốc khỏi thu nhập/chi phí | FR03,FR13
BR03 | Saving Rate = (Income − Expense)/Income | Income <= 0 => N/A; không chia 0 | FR13
BR04 | Double-entry | Tổng DebitBase = CreditBase trong một giao dịch Posted | FR03
BR05 | Transfer | Một ví giảm, ví kia tăng; không tạo Thu/Chi | FR03
BR06 | Reversal | Ghi bút toán đảo liên kết transaction cũ; không xóa Posted | FR03
BR07 | Budget usage | Net expense có loại trừ internal transfer/gốc nợ; 80/100% | FR05
BR08 | Alert dedupe | Mỗi ngưỡng loại YELLOW/RED chỉ một lần trong mỗi kỳ | FR05,FR14
BR09 | Monthly clamp | Ngày neo 31 chuyển sang ngày cuối tháng, phục hồi 31 khi đủ ngày | FR06
BR10 | Loan principal | Trả gốc làm giảm ví và khoản nợ; lãi/phí tính expense | FR10
BR11 | FX snapshot | Không dùng tỷ giá hiện tại để sửa amount_base của giao dịch đã Posted | FR04
BR12 | Ownership | WHERE user_id=current authenticated user trong mọi truy vấn tài chính | NFR01

## KiemThu
WEALTHFLOW ¦ TEST CASES & BẰNG CHỨNG NGHIỆM THU
Test case cần có PASS/FAIL, ngày chạy, môi trường và link bằng chứng; để Not Run mặc định vì chưa thực thi trên máy nhóm.
Test ID | Liên kết FR | Kịch bản | Bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Thực hiện | Người xác nhận | Ưu tiên | Kết quả | Link minh chứng / ngày
TC-01 | FR01 | Đăng ký user mới | Nhập email hợp lệ + mật khẩu mạnh | Tạo user đúng và không lộ secret | Võ Trịnh Quốc Huy | Nguyễn Thành Trung | P1 | Not Run
TC-02 | FR01 | Trùng email / sai password | Đăng ký trùng và login sai | Từ chối đúng mã; không tạo bản ghi trùng | Võ Trịnh Quốc Huy | Nguyễn Thành Trung | P1 | Not Run
TC-03 | FR01 | OTP hết hạn/vượt số lần | Dùng OTP quá 10 phút hoặc nhập sai >5 | Vô hiệu hóa OTP; không đổi mật khẩu | Võ Trịnh Quốc Huy | Nguyễn Thành Trung | P1 | Not Run
TC-04 | NFR01 | Cách ly userId / IDOR | User A dùng ID ví/giao dịch của User B | 403/404; không đọc/sửa/xóa dữ liệu của B | Võ Trịnh Quốc Huy | Nguyễn Thành Trung | P1 | Not Run
TC-05 | FR07 | Tạo ví và lưu trữ | Tạo ví; lưu trữ khi balance>0 hoặc có recurring | Chỉ lưu trữ khi thỏa điều kiện | Võ Văn Khôi Nguyên | Nguyễn Thành Trung | P1 | Not Run
TC-06 | FR03 | Ghi thu/chi có ledger cân | POST thu/chi từ 1 ví | Sum debit=credit; số dư đúng, refresh còn | Võ Văn Khôi Nguyên | Nguyễn Thành Trung | P1 | Not Run
TC-07 | FR03 | Chuyển ví không thành Thu/Chi | Chuyển 500.000 giữa hai ví | Ví nguồn -500k, đích +500k, income/expense không đổi | Võ Văn Khôi Nguyên | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | Not Run
TC-08 | FR03 | Reversal thay vì xóa | Đảo posted transaction | Có transaction liên kết đảo; số dư được hoàn trả | Võ Văn Khôi Nguyên | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | Not Run
TC-09 | FR03 | Idempotency tránh ghi đôi | Gửi 2 request cùng idempotency key | Chỉ một lần phát sinh bút toán | Võ Văn Khôi Nguyên | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | Not Run
TC-10 | FR04 | Foreign exchange snapshot | Ghi USD khi có rate, sau đó đổi rate | Số amount_base lịch sử bất biến | Võ Văn Khôi Nguyên | Nguyễn Thành Trung | P2 | Not Run
TC-11 | FR08 | Danh mục có giao dịch | Lưu trữ/xóa danh mục đã dùng | Không xóa khiến giao dịch mất FK | Võ Văn Khôi Nguyên | Nguyễn Thành Trung | P1 | Not Run
TC-12 | FR05 | Ngưỡng ngân sách 80% / 100% | Chi tiêu vượt lần lượt 80 và 100% | Cảnh báo đúng 1 lần/ngưỡng/kỳ | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Võ Văn Khôi Nguyên | P1 | Pass | 2026-10-18 — source/backend/tests/run_tests.php (TC-F05.02, TC-12.1, TC-12.2 PASS)
TC-13 | FR05 | Loại transfer/gốc nợ khỏi budget | Chuyển ví/trả gốc và kiểm tra budget | Net expense không bị cộng sai | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Nguyễn Thành Trung | P1 | Pass | 2026-10-18 — source/backend/tests/run_tests.php (TC-13 BR07 PASS)
TC-14 | FR06 | Ngày định kỳ 31 → 28 → 31 | Tạo lịch ngày 31 qua tháng 2, tháng 3 | Next_due chính xác | Võ Văn Khôi Nguyên | Nguyễn Thành Trung | P1 | Not Run
TC-15 | FR06 | Worker chạy lại trong cùng kỳ | Chạy recurring worker 2 lần | Không tạo giao dịch trùng kỳ | Võ Văn Khôi Nguyên | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | Not Run
TC-16 | FR09 | Phân bổ tiết kiệm | Phân bổ 1 triệu vào một goal | Goal tăng; tổng Net Worth không tăng | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Nguyễn Thành Trung | P1 | Not Run
TC-17 | FR10 | Vay 5tr → trả gốc 1tr, lãi 50k | Ghi nhận dòng tiền nhận vay và trả nợ | Dư nợ còn 4tr, expense chỉ có 50k tiền lãi | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Nguyễn Thành Trung | P1 | Not Run
TC-18 | FR11 | Định giá vàng theo ngày | Tạo asset và hai valuation snapshots | Chart hiển thị giá trị đúng theo từng ngày | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Nguyễn Thành Trung | P2 | Not Run
TC-19 | FR12 | Net Worth đúng khi có nợ | Tạo ví/gold/loan và tính lại SQL | Assets–Liabilities = UI và API | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | Not Run
TC-20 | FR13 | Income = 0 / saving rate | Tháng không phát sinh thu | Hiển thị N/A, không NaN hoặc Infinity | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | Not Run
TC-21 | FR13 | Báo cáo loại reversal/transfer | Đối chiếu báo cáo tháng với ledger SQL | Chart/tổng số nhất quán | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | Not Run
TC-22 | FR16 | CSV chứa công thức độc hại | Tên giao dịch bắt đầu bằng =,+,-,@ | Escape khi mở Excel, file UTF-8 tiếng Việt | Võ Văn Khôi Nguyên | Nguyễn Thành Trung | P1 | Not Run
TC-23 | FR16 | Đối soát mismatch | Cố tình tạo khác biệt cache/ledger trên DB test | Server trả mismatch; UI không nói 'khớp' giả | Võ Văn Khôi Nguyên | Võ Trịnh Quốc Huy | P1 | Not Run
TC-24 | FR15 | Admin không xem chi tiết tiền cá nhân | Admin truy vấn API tài chính user khác | Từ chối, có audit nếu hành động quản trị | Võ Trịnh Quốc Huy | Nguyễn Thành Trung | P1 | Not Run
TC-25 | NFR02 | Chạy song song SE & LTW | Start/stop SE 8080/3307, LTW 8000/3306 vẫn chạy | Không ghi đè htdocs, datadir, DB khác | Võ Trịnh Quốc Huy | Nguyễn Thành Trung | P1 | Not Run
TC-26 | NFR02 | Khởi động lại / migration lặp | Chạy CHAY_SE.bat 2 lần, restart Windows | Dữ liệu cũ vẫn tồn tại, migration không DROP | Võ Trịnh Quốc Huy | Nguyễn Thành Trung | P1 | Not Run
TC-27 | NFR01 | Responsive/mobile | 375px, 768px, desktop; form/table/report | Không vỡ layout hoặc tràn màn hình | Võ Trịnh Quốc Huy | Võ Văn Khôi Nguyên | P2 | Not Run
TC-28 | NFR01 | SQL injection, XSS, null/negative amount | Nhập chuỗi độc hại và số tiền không hợp lệ | Backend từ chối 422; output escape; không lộ stack | Võ Trịnh Quốc Huy | Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt | P1 | Not Run

## Sprint
WEALTHFLOW ¦ KẾ HOẠCH 4 SPRINT & GATE
Ngày đề xuất để lập kế hoạch, không phải deadline chính thức của giảng viên. Cập nhật trước khi chốt phân công nhóm.
Sprint | Bắt đầu | Kết thúc | Tên | Mục tiêu | Đầu ra phải có | Điều phối | Điều kiện qua Gate
S1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Khảo sát & hợp đồng | Đọc code, chạy baseline, chốt ERD/schema, API contract, auth/OTP, seed | Baseline report + ERD + data dictionary + test auth + Git convention | Huy | Gate: request/response đã chốt và local chạy riêng
S2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | E2E core finance | Wallets/categories/transfers/ledger/recurring và budget từ MySQL | Dữ liệu tạo xong reload còn; test FR03–06 và MySQL thật | Khôi Nguyên / Tuấn Kiệt | Gate: không còn số liệu fixture ở module cốt lõi
S3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Wealth & Microfinance | Savings, loans, gold, net worth, report, dashboard API | KPI tài sản, báo cáo SQL đúng, microfinance có CRUD thật | Tuấn Kiệt / Huy | Gate: NetWorth đúng, khoản vay không hạch toán sai
S4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | QA / Docs / Demo | E2E, bảo mật, backup, release, SRS/UML và bằng chứng | PR reviewed, test Pass, file SRS/ERD, demo script | Cả nhóm; Trung lead docs | Gate: không có lỗi P1 trước nghiệm thu
CHECKPOINT NHÓM (ĐỀ XUẤT)
Thời điểm | Thời lượng | Mục tiêu | Bằng chứng tối thiểu | Điều phối
Thứ 2 | 15–20 phút | Chốt task trong tuần | Mỗi người chọn task + branch và phụ thuộc | Huy
Thứ 4 | 15 phút | Cập nhật blockers | Báo API/schema conflict sớm, đẩy PR nhỏ | Huy & Trung
Thứ 7 | 30–45 phút | Sprint review + demo | Mỗi dev demo thao tác trên DB thật, trình bằng chứng | 4 thành viên
Chủ nhật | 30 phút | Review tài liệu & test | Trung cập nhật SRS/ERD/Test report; Huy chốt gate | Trung & Huy
DEFINITION OF DONE – ĐIỀU KIỆN ĐỔI TASK THÀNH DONE
1 | Code đã được PR review & merge, không commit secret vào Git.
2 | Luồng UI → API PHP → MySQL 3307 chạy thành công và không dùng dữ liệu mock để giả làm thành công.
3 | Có ít nhất 1 happy path + 1 negative path; 2 user test isolation với mọi tính năng tài chính.
4 | Không phá luồng ví/giao dịch/ngân sách sau merge; có rollback/backup khi migration.
5 | Có video/ảnh test, link PR và cập nhật task + tài liệu liên quan.

## TaiLieu_Git
WEALTHFLOW ¦ TÀI LIỆU, GIT WORKFLOW & NGUỒN KIỂM CHỨNG
Có thể chép checklist này vào docs/ và dùng làm mục lục cho báo cáo cuối kỳ. Đây là danh mục cần tạo/cập nhật, KHÔNG khẳng định file đã tồn tại.
ID | File đề xuất | Nội dung | Chủ trì | Sprint | Tiêu chí chất lượng
DOC-01 | docs/implementation-status.md | Baseline tính năng / fixture / API / E2E | Huy | S1 | UI nào đã chạy thật; evidence screenshot; commit hash
DOC-02 | docs/SRS.md | IEEE 830 (rút gọn phù hợp phạm vi) | Trung | S4 | Mục tiêu, actor, FR/NFR, constraints, use case, business rules
DOC-03 | docs/erd.mmd, docs/erd.png | ERD và khóa/ràng buộc | Trung | S1/S4 | Schema thực + type PK/FK/cardinality, không giả tên bảng
DOC-04 | docs/data-dictionary.md | Từ điển dữ liệu | Trung | S1/S4 | Entity/field/type/nullable/default/index, ownership
DOC-05 | docs/api-contract.md | Hợp đồng API PHP/JSON | Huy | S1 | Path/method/body/response/error/auth/role, mẫu request/response
DOC-06 | docs/finance-rules.md | Quy tắc kế toán/logic | Tuấn Kiệt, Trung hỗ trợ | S1/S3 | BR01–BR12; nguồn số liệu, các ngoại lệ, cách tính
DOC-07 | docs/uml/ | Use Case, Activity, Sequence, Component | Trung | S4 | Đăng nhập, thu-chi, ngân sách, mục tiêu, vay/nhắc nợ
DOC-08 | docs/db-test-parity.md | Khác biệt SQLite vs MySQL | Trung | S2 | Ràng buộc FK, type DECIMAL và test E2E
DOC-09 | docs/test-evidence/ | Test case, screenshot và SQL đối chiếu | Tất cả (Trung tổng hợp) | S4 | Pass/fail/bug ID, ảnh minh chứng và ngày test
DOC-10 | docs/setup.md | Cài đặt trên Windows XAMPP | Huy + Trung | S4 | SE 8080/3307; không ảnh hưởng LTW 8000/3306
DOC-11 | docs/backup-restore.md | Sao lưu, phục hồi SE MySQL | Trung | S3 | Dump/restore thử và logs, không xóa dữ liệu LTW
DOC-12 | docs/DEMO.md | Kịch bản demo 3–5 phút | Trung + 3 dev | S4 | Chuỗi auth→wallet→income/expense→budget→loan→report
DOC-13 | docs/REPORT.md | Báo cáo kết quả và đóng góp | Trung, Huy duyệt | S4 | Mục tiêu, thiết kế, hiện thực, test, hạn chế, roadmap
GIT FLOW – ÁP DỤNG CHO NHÓM CÓ 3 DEV SONG SONG
Bước | Lệnh/Thao tác | Nguyên tắc | Phụ trách
1. Đồng bộ | git checkout main && git pull origin main | Chỉ dùng main làm đường cơ sở; không code trực tiếp lên main | Trước mỗi task
2. Tạo branch | git checkout -b feature/tx-04-post-expense | Tên branch theo ID task; ví dụ feature/plan-06-goals | Nguyên, Kiệt, Huy
3. Commit | git add <đường-dẫn-đã-chọn> && git commit -m "feat(tx): implement posted expense [TX-04]" | Chỉ add file cần; không `git add .` vô thức với secrets | Mỗi PR nhỏ
4. Push | git push -u origin feature/tx-04-post-expense | Đưa branch lên origin, chưa đụng main | Dev owner
5. PR | Open PR → main; mô tả task ID, test, screenshot, migration | Huy review PHP & giao diện; Trung review SQL; 1 review trước merge | Dev + reviewer
6. Merge & QA | Merge PR khi test PASS; `git pull origin main` | Dùng merge chuẩn; force-push main chỉ khi cả nhóm đồng ý và backup | Huy
7. Fix conflict | git fetch origin; git rebase origin/main (trên feature branch) | Không rebase main, không xóa code người khác; báo owner file xung đột | Dev liên quan
8. Release | Tag v0.1-demo sau test; lưu backup SQL | Kèm danh sách tính năng thật, known issues và bằng chứng | Huy + Trung
NGUỒN GỐC TỪ GITHUB – KIỂM TRA NGÀY 18/10/2026
Nguồn | Địa chỉ | Phạm vi xác nhận
Repository | https://github.com/huytothevoz/SE---Microfinance-Personal-Wealth-Expense-Tracker | Cấu trúc source/docs, scripts chạy SE
README | https://github.com/huytothevoz/SE---Microfinance-Personal-Wealth-Expense-Tracker/blob/main/README.md | Backend FR03–FR06 unit test; UI mock; cách test
Frontend pages | https://github.com/huytothevoz/SE---Microfinance-Personal-Wealth-Expense-Tracker/blob/main/source/frontend/js/app/pages.js | Các trang ví, giao dịch, budget, định kỳ, goal, loan, gold, report, admin
Backend tests | https://github.com/huytothevoz/SE---Microfinance-Personal-Wealth-Expense-Tracker/blob/main/source/backend/tests/run_tests.php | Double-entry, transfer, reversal, FX, threshold, recurring worker
Setup guide | https://github.com/huytothevoz/SE---Microfinance-Personal-Wealth-Expense-Tracker/blob/main/HUONG_DAN.txt | PHP 8080 + MySQL 3307 chạy độc lập, an toàn LTW
RISKS & QUY TẮC AN TOÀN DỰ ÁN
Mã | Rủi ro | Biện pháp
R1 | Mock data giả hoàn thiện | Bỏ fixture theo module sau khi API chạy; demo chỉ số thực; ghi rõ giới hạn
R2 | Xung đột Git trong pages.js | Tách module khi triển khai; dùng branch nhỏ và leader điều phối merge
R3 | Lỗi khác biệt SQLite/MySQL | Chạy tests cả hai, kiểm FK/DECIMAL và rollback DB khi thất bại
R4 | Setup xóa htdocs/DB LTW | Chỉ dùng runner mới; không chạy setup cũ; bảo toàn 3306 và project LTW
R5 | Dữ liệu tài chính người khác | Always derive userId from session; test IDOR; không commit secrets
R6 | Ghi nhận khoản vay sai | Nhận tiền vay không phải income; trả gốc không phải expense; double-count net worth
R7 | Tiến độ ảo / quá tải leader | Mỗi task cần PR + testcase; Huy review không ôm tất cả module tài chính